## ГБУ
Государственные общеобразовательные организации
Наименование ОО_______МБОУ "ООШ с. Саясан"______
№№ | Мероприятие (показатель) | Сроки | Выполнение показателя | Отметка о выполнении (да-1, нет -0) | Ссылка на документ
п/п
1. | Организационно-управленческое обеспечение
1.1. | Создать в образовательной организации рабочую группу по приведению ООП в соответствие с ФГОС и ФООП | Февраль 2023 года | Приказ о создании рабочей группы | 1 | https://sayasan.educhr.ru/index.php?component=download&file=8c1c5f88bba57c44f17c0b0480b71d5e7e49298858f3495b622490ce4262fc65&view=1
1.2. | Провести родительские собрания с целью информирования родителей о ФООП | Февраль 2023 года | Протоколы родительских собраний | 1 | https://sayasan.educhr.ru/index.php?component=download&file=6704dccb9aa96e64c3ec148f17ddcc0c3480598211eb4b263c151536927435b6&view=1
1.3. | Составить перечень учебников для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФГОС и ФООП, и новым ФПУ | Февраль – март 2023 года | Составлен перечень учебников | 1 | https://sayasan.educhr.ru/index.php?component=download&file=51161f9cdd9a8e5cc6bd51c9d85b0a6f29320258a5decf2babccae1ef3f62592&view=1
1.4. | Организовать изучение потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности, определения направления профильных классов на уровне СОО | Февраль – март 2023 года | Отчет по проведенному анализу изучению потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) | 1 | https://sayasan.educhr.ru/index.php?component=download&file=fc29cf056041fd170db35f9efd95f882e9999b2845b1d7981cd981939ae02f3f&view=1
2. | Нормативно-правовое обеспечение
2.1. | Разработать приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФГОС и ФООП | Январь – июль 2023 года | Утвержденные приказы, локальные акты
2.3. | Рассмотреть и утвердить ООП, приведенные в соответствие с ФГОС и ФООП, на заседании педагогического совета | До 1 сентября 2023 года | Утвержденные ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО размещены на официальном сайте образовательной организации
3. | Кадровое обеспечение
3.1. | Изучить образовательные потребности и профессиональные затруднения педагогических работников образовательной организации в условиях введения ФООП | Февраль – март 2023 года | Создан банк дефицитов педагогических работников
3.2. | Запланировать и организовать повышение квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС и ФООП | Февраль 2023 года | Составлен план-график повышения квалификации педагогических работников
4. | Методическое обеспечение
4.1. | Внести в план методической работы общеобразовательной организации мероприятия по методическому обеспечению введения ФООП | Февраль 2023 года | Разработан и утвержден план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФООП
4.2. | Обеспечить консультационную методическую поддержку педагогов по вопросам реализации федеральных рабочих программ | В течение всего периода | Консультационная методическая поддержка организована в рамках деятельности школьных методических объединений, а также с привлечением специалистов муниципальных методических служб, ИРО ЧР
5. | Информационное обеспечение
5.1. | Провести работу по информированию участников образовательных отношений о ФООП (в том числе разместить информацию на сайте ОО) | Февраль – август 2023 года | На официальном сайте ОО размещена информация о введении ФООП и проведенных мероприятиях | 1 | https://sayasan.educhr.ru/index.php?component=download&file=857e6dd869ac08c079b9af44c228808f10550f62935cc8a4fddf8c465e107ae2&view=1
5.2. | Организовать информирование родительской общественности о введении ФООП (в том числе разместить информацию на сайте ОО) | Февраль – сентябрь 2023 года | На официальном сайте ОО размещена информация о введении ФООП и проведенных мероприятиях | 1 | https://sayasan.educhr.ru/index.php?component=download&file=8d555a1773f8f86e158b8ffa1a26d666753baa7e53a9ff5e49f82965deb8309d&view=1